Uzasadnienie do projektu Nr 2 z dnia 13 grudnia 2017 r. 
Uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku nr 1 gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Krzywcza.

W budżecie Gminy Krzywcza na 2017 rok zaplanowano w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Bachów-Chyrzyna”. Zgodnie z zawartą umową kwota zadania wynosi 145 140,00 zł. W § 9 umowy dotyczącym warunków płatności, rozliczenie wykonanych prac projektowych nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę odrębnych faktur w następujący sposób:

20% po uzyskaniu decyzji środowiskowej

20% po wykonaniu badań geotechnicznych podłoża gruntowego

20% po złożeniu wniosku o realizacje inwestycji drogowej

40% po uzyskaniu prawomocnych decyzji o realizację inwestycji drogowej

Termin wykonania umowy określony został na dzień 15.12.2017 r.

Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 29 028,00 zł, tj. 20% wartości umowy po uzyskaniu decyzji środowiskowej.

Pismem z dnia 06.12.2017 r. Wykonawca zwrócił się do Wójta Gminy Krzywcza o przedłużenie terminy wykonania zadania do 30.08.2018 r., uzasadniając swoją prośbę przedłużającym się okresem oczekiwania na wydanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Opracowała: Beata Wielgosz